2021年全国本科院校纳税风险

管控案例大赛实施方案

**一、组委会组成**

本次大赛组委会由中税协、浙江财经大学和浙江税协领导担任主任、副主任。

主任：谢滨

副主任：张铁勋 李林军 李永友 邢幼平 丁丹

组委会下设办公室。

主任：李林军 李永友

副主任：高存玉 张晓平 文东平 司言武

成员：中税协、浙江财经大学、各地方税协相关领导

办公室设在浙江财经大学，负责赛事日常协调和联络工作；办公室设命题专家组、评审专家组、赛场组织组、技术支持组等。

**二、活动安排**

1.宣传动员：2021年10月10日－11月20日

中税协和地方税协采取多种形式开展大赛宣传，动员高校踊跃参加。

2.报名：2021年10月10日 - 11月20日

本次大赛通过中税协“大学生实习服务平台”（网址为<http://sec.cctaa.cn>）报名，在中税协网站主页、中税协官方微信公众号平台和浙江财经大学官网提供报名入口。

3.分区赛安排：2021年12月11日（周六）

4.总决赛安排：初定为2022年4月，结合税法宣传月进行，具体安排将于总决赛名单公布后另行在报名网站上公告。

5.为服务行业人才建设，本次大赛在总决赛闭幕式设“新时代财税专业人才供给与需求高端论坛”，组织专题研讨。

**三、职责分工**

（一）中税协

中税协作为主办方，负责大赛整体组织落实工作，具体包括：

1.整体协调组织工作，包括竞赛规程计划的制定、经费预算计划的制定、整体相关宣传工作计划的制定和赛程组织联络沟通；

2.负责分区赛基础知识测试题目和总决赛分析案例的选择及审定；

3.负责分区赛案例线上评审专家的组织和总决赛现场评审专家的组织。

（二）各地方税协

各地方税协负责做好分区赛承办工作，具体包括：

1.同本地区承办院校对接，做好本地区参赛院校动员、报名的组织工作；

2.结合本地区大赛宣传和组织工作，发动所在地相关院校积极参与大赛，在确保参赛院校数量的前提下，应尽可能邀请本地重点优秀院校参加；

3.配合参赛院校做好所在地区的行业导师的推荐和选定工作（每个参赛队要配备一名专家作为行业导师进行辅导，行业导师应熟悉税收政策和实际业务操作，并具有一定的教学辅导能力）；

4.发动所在地税务师事务所积极参与总决赛案例编撰征集工作（每个地方税协至少组织编撰一个案例并报送中税协）；

5.做好分赛区案例评审专家的推荐和组织工作（每个地区推荐一名，评审专家素质要求与行业导师相同，但不能为行业导师）。

6.其他大赛期间相关事宜。

（三）浙江财经大学、浙江税协

浙江财经大学负责总决赛期间的赛事组织及接待，具体包括：

1.负责总决赛总体组织、接待与赛事活动组织；

2.负责大赛规程、分区赛基础知识测试题目的开发、案例编写规范及评分标准的具体细节。配合案例编撰和选定。同评审专家组进行对接，配合评审专家的选定和现场评审的组织实施工作；

3.负责大赛总决赛后勤保障和现场管理。

（四）技术支持单位

1.全美在线（北京）教育科技股份公司（ATA）

负责技术支持、大赛系统开发和维护，税法知识测试系统的对接和使用。

2.浙江衡信教育科技有限公司

负责大赛报名期间各地承办和参赛院校的推荐、落实，配合大赛办公室做好分区赛和总决赛组织方面的相关工作。

**四、经费保障**

为使各地方税协更好地做好大赛相关工作，中税协将为每个地方税协提供分区赛承办补助经费2万元；主要用于分赛区的赛事组织和宣传、评审专家的推荐、案例编撰的组织以及其他相关支出；此经费专款专用，据实报销。